## Sprint 1
Sprint 1 | Completed | Total
2016-10-04 | 0 | 80
2016-10-05 | 12 | 80
2016-10-07 | 18 | 80
2016-10-11 | 16 | 80
2016-10-12 | 34 | 80
2016-10-14 | 43 | 80
2016-10-18 | 52 | 80
2016-10-19 | 73 | 80

## Sprint 2
Sprint 2 | Completed | Total
2016-10-20 | 0 | 66
2016-10-21 | 4 | 66
2016-10-25 | 8 | 66
2016-10-26 | 13 | 66
2016-10-28 | 17 | 66
2016-11-01 | 32 | 66
2016-11-02 | 39 | 39
2016-11-04 | 39 | 39

## Sprint 3
Sprint 3 | Completed | Total
2016-11-07 | 0 | 31
2016-11-08 | 3 | 31
2016-11-09 | 5 | 31
2016-11-11 | 6 | 31
2016-11-15 | 8 | 31
2016-11-16 | 9 | 31
2016-11-18 | 15 | 31
2016-11-22 | 18 | 31
2016-11-23 | 31 | 31

## Master
Dates | Completed | Total
2016-10-04 | 0 | 80
2016-10-05 | 12 | 80
2016-10-07 | 18 | 80
2016-10-11 | 16 | 80
2016-10-12 | 34 | 80
2016-10-14 | 43 | 80
2016-10-18 | 52 | 80
2016-10-19 | 73 | 80
2016-10-20 | 0 | 66
2016-10-21 | 4 | 66
2016-10-25 | 8 | 66
2016-10-26 | 13 | 66
2016-10-28 | 17 | 66
2016-11-01 | 32 | 66
2016-11-02 | 39 | 39
2016-11-04 | 39 | 39
2016-11-07 | 0 | 31
2016-11-08 | 3 | 31
2016-11-09 | 5 | 31
2016-11-11 | 6 | 31
2016-11-15 | 8 | 31
2016-11-16 | 9 | 31
2016-11-18 | 15 | 31
2016-11-22 | 18 | 31
2016-11-23 | 31 | 31